**Harmonogram prac nad *Programem Rewitalizacji Miasta Piastowa 2016+***

(z uwzględnieniem partycypacji społecznej)

**Prace zaplanowane od czerwca do października 2016**

| **ETAP /**  **DZIAŁANIA Z ZAKRESU PARTYCYPACJI** | **PROPONOWANE TERMINY** |
| --- | --- |
| **Diagnoza zmierzająca do wyznaczenia**  **obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji** | **czerwiec-lipiec** |
| Pierwsze spotkanie robocze | 10 czerwca 2016 |
| Ogłoszenie na stronie internetowej UM Piastów otwierające prace nad GPR – ogłoszenia zwyczajowo przyjęte | 20 czerwca 2016 |
| Utworzenie zakładki na stronie internetowej UM Piastów dotyczącej rewitalizacji – publikacja wstępnego harmonogramu prac | 20 czerwca 2016 |
| Uruchomienie ankiety internetowej dotyczącej barier rozwoju miasta Piastów oraz opinii mieszkańców na temat obszarów wymagających rewitalizacji | od 21 czerwca do 21 lipca |
| Informacje dotyczące warsztatów i debaty – zaproszenia (strona internetowa, ogłoszenia zwyczajowo przyjęte) | do 28 czerwca |
| Warsztat I z lokalnymi liderami – Bariery rozwoju i obszary wymagające rewitalizacji | 5 lipca |
| Otwarta debata z mieszkańcami nt. barier rozwoju i potrzeb rewitalizacji | 5 lipca |
| Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji | do 10 lipca |
| **Dalsze prace nad GPR** | **lipiec-wrzesień** |
| Opracowanie **projektu GPR** w oparciu o wyniki prac diagnostycznych, prace ekspertów, wyniki partycypacji | lipiec-wrzesień |
| Informacje dotyczące warsztatów i debaty – zaproszenia (strona internetowa, ogłoszenia zwyczajowo przyjęte) | do 19 lipca |
| Warsztat II (z mieszkańcami obszaru zdegradowanego, wskazanego do rewitalizacji) dotyczący wyboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych | 26 lipca |
| Otwarta debata z mieszkańcami obszaru wskazanego do rewitalizacji nt możliwych projektów rewitalizacyjnych | 26 lipca |
| Konsultacje społeczne projektu GPR, przedsięwzięć rewitalizacyjnych – zamieszczenie na stronie internetowej ankiety dotyczącej opinii na temat projektu dokumentu GPR oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych | od 19 sierpnia  do 19 września |
| Informacje dotyczące debaty – zaproszenia (strona internetowa, ogłoszenia zwyczajowo przyjęte) | do 30 sierpnia |
| Spotkanie prezentujące projekt GPR wraz z systemem wdrażania i monitorowania – debata | 6 września |
| Spotkania z komisjami Rady Miasta | między 6 a 19 września |
| Opracowanie raportu z konsultacji społecznych – zamieszczenie na stronie internetowej UM Piastów | do 22 września |
| Wprowadzenie zmian do GPR wynikających z konsultacji społecznych – zamieszczenie na stronie internetowej UM | do 23 września |
| Przyjęcie GPR uchwałą Rady Miasta | 27 września |
| Konferencja podsumowująca | początek października |